Plan de Migración de datos Sistema Brisas Gems

Fabian Sánchez, Natalia Cueca, Johan Bocanegra

SENA – CEET – Análisis y Desarrollo de Software

Edwin Marín Chiguasuque

6 de marzo de 2026

Contenido

1.	Objetivo De La Migración	4

Objetivos específicos	4

2.	Análisis De Datos Existentes	5

2.1.	Inventario de Datos a Migrar	5

2.1.1.	Datos Maestros	5

2.1.2.	Datos Transaccionales	6

2.1.3.	Archivos Multimedia	6

2.1.4.	No se migra	7

2.1.5.	Volumetria total estimada	7

2.2.	Estructura del Sistema Destino	8

2.2.1.	Tablas de datos maestros	8

2.2.2.	Tablas de datos transaccionales	10

3.	Estrategia De Migración	12

Justificación	13

4.	Fases Del Plan De Migración	13

4.0.	Fase 0: Preparación	13

4.0.1.	Recopilación de datos	13

4.0.2.	Análisis y Normalización	14

4.0.3.	Preparación del Entorno Análisis y Normalización	15

4.1.	Fase 1: Migración De Datos Maestros	16

4.1.1.	Migración de Usuarios	16

4.1.2.	Migración de Catalogos Base (Roles, Tipos de Documento y Estados de Pedido)	17

4.2.	Fase 2: Migración De Datos Transaccionales	18

4.2.1.	Migración de Pedidos Activos	18

4.2.2.	Ajustes Críticos	19

4.2.3.	Migración de archivos multimedia	20

4.3.	Fase 3: Validación Y Pruebas	21

4.3.1.	Validación Técnica	21

4.3.2.	Pruebas de Usuario	22

4.4.	Fase 4: Go-Live	23

5.	Gestión De Riesgos	24

5.1.	Pérdida de integridad referencial durante la migración	24

5.2.	Datos incompletos o inconsistentes en archivos Excel origen	25

5.3.	Archivos multimedia no encontrados o nomenclatura inconsistente	26

5.4.	Fallo en scripts automatizados de carga masiva	27

6.	Criterios De Éxito	27

6.1.	Indicadores Cuantitativos	27

6.2.	Criterios de Aceptación Final	28

6.3.	Validacion de Funcionalidades Criticas	29

6.4.	Criterios De No-Go (Rollback)	30

6.5.	Aprovacion Formal	30

7.	Cronograma General	31

-	Aprobación al 100% de las Pruebas de Usuario (UAT) en la Semana 2.	32

-	Corrección de todos los errores críticos de los scripts en la Semana 3.	32

-	Confirmación de disponibilidad por parte del representante de Brisas Gems. (Si no se cumple alguno de estos prerrequisitos, el Go-Live se pospone una semana para garantizar la integridad de los datos).	32

8.	Roles Y Responsabilidades	32

8.1.	Equipo del Proyecto	32

8.2.	Matriz Raci	33

9.	Entregables	34

10.	Aprovaciones	34

# Objetivo De La Migración

Migrar la información operativa de Brisas Gems desde archivos Excel y registros manuales hacia la base de datos MySQL del Sistema de Personalización y Visualización de Joyas, incluyendo clientes registrados (~100), pedidos activos (~20) con sus estados de producción, y archivos multimedia asociados (renders 3D y fotografías finales).

El propósito es eliminar la dependencia de Excel, centralizar la información en una única fuente de verdad, y habilitar la consulta en tiempo real del progreso de pedidos a través de la plataforma web.

## Objetivos específicos

- Garantizar integridad referencial entre usuarios y pedidos durante el proceso de migración

- Mapear los estados informales de Excel hacia los 10 estados formales del sistema (cotizacion_pendiente, diseno_en_proceso, tallado, etc.)

- Validar que el 100% de los pedidos migrados tengan especificaciones técnicas documentadas (ya sea en per_id o en ped_comentarios)

- Migrar archivos multimedia (renders .GLB y fotos .JPG) preservando la asociación correcta con cada pedido

- Estandarizar formato de datos de contacto (correos, teléfonos) según reglas de validación del sistema

- Asegurar trazabilidad completa del proceso mediante logs y respaldos

- Permitir rollback en caso de falla crítica (<4 horas de downtime)

- Validar consistencia post-migración (100% coincidencia de registros entre origen y destino)

Otros: Estandarizar el formato de los datos de contacto y especificaciones técnicas de las joyas para su uso en el módulo de personalización.

# Análisis De Datos Existentes

## Inventario de Datos a Migrar

### Datos Maestros

| Entidad | Cantidad estimada | Formato origen | Prioridad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clientes | 100 | Excel | Alta | Se debe validar que tengan correo único para Login. Asignar contraseña temporal. Mapear roles (cliente, diseñador, admin). |
| Tipos de Documento | 3 | Sistema (Seed) | Alta | NO se migra. Ya insertados en BD: CC, CE, Pasaporte. Necesarios antes de migrar usuarios. |
| Roles de Sistema | 3 | Sistema (Seed) | Alta | NO se migra. Ya insertados en BD: usuario, administrador, diseñador. |
| Estados de Pedido | 10 | Sistema (Seed) | Alta | NO se migra. Ya insertados en BD: cotizacion_pendiente, diseno_en_proceso, tallado, engaste, pulido, etc. |

### Datos Transaccionales

| Entidad | Cantidad estimada | Formato origen | Prioridad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pedidos Activos | 20 | Excel | Alta | Migrar solo pedidos en curso o pendientes de entrega. Incluye mapeo del estado actual de Excel a uno de los 10 est_id. per_id será NULL para diseños únicos. Especificaciones técnicas en ped_comentarios. |
| Historial de Estados | 20 (1 por pedido) | Excel | Alta | Un registro por pedido con el estado ACTUAL que tenga en Excel. Fecha de cambio = fecha de migración. Comentario: "Estado migrado desde sistema Excel". |

### Archivos Multimedia

| Entidad | Cantidad estimada | Formato origen | Prioridad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renders 3D | 20 | Archivos físicos (.GLB) | Media | Archivos .GLB desde carpetas físicas. Copiar a /uploads/renders/ y registrar en tabla render_3d. Validar que cada archivo corresponda a un ped_id migrado. Renombrar como P-YYYYMM-XXX.glb para consistencia. |
| Fotografías Finales | 20-40 (1-2 por pedido) | Archivos físicos (.JPG) | Media | Archivos .JPG desde carpetas físicas. Copiar a /uploads/finales/ y registrar en tabla foto_producto_final. Pueden ser múltiples fotos por pedido. Renombrar como P-YYYYMM-XXX-N.jpg |

### No se migra

- Categorías de productos (Anillos, Pulseras) - Ya en BD

- Opciones de personalización (Forma, Gema, Material) - Ya en BD

- Valores personalizables (Redonda, Diamante, Oro Amarillo) - Ya en BD

- Imágenes 2D del personalizador (~72 JPG en /uploads/anillos/) - Ya en servidor

- Estructura de tablas y relaciones - Ya creada

### Volumetría total estimada

| Categoría | Elemento / Concepto | Cantidad (Registros/Unidades) | Peso Estimado | Notas Adicionales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de Datos | Usuarios | 100 | - | Registros de perfil |
| Base de Datos | Pedidos | 20 | - | - |
| Base de Datos | Historial de estados | 20 | - | Logs de cambios |
| Base de Datos | Renders 3D (Registros) | 20 | - | Referencia en BD |
| Base de Datos | Fotos finales (Registros) | 20 - 40 | - | Variable según pedido |
| Archivos Físicos | Renders .GLB | 20 | 300 - 600 MB | 15-30 MB por unidad |
| Archivos Físicos | Fotos .JPG | 20 - 40 | 100 - 200 MB | 5-10 MB por unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALES | Resumen General | ~146 Reg. / 40-60 Arch. | 500 MB - 1 GB | Estimado máximo |

## Estructura del Sistema Destino

Se describen las tablas principales que recibirán los datos migrados desde las hojas de cálculo Excel y archivos físicos de Brisas Gems:

### Tablas de datos maestros

#### Tabla: usuarios

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| usu_id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador único |
| usu_nombre | VARCHAR(150) | NOT NULL | Nombre completo |
| usu_correo | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE | Email (usado para login) |
| usu_telefono | VARCHAR(20) | NULL | Teléfono de contacto |
| usu_password | VARCHAR(255) | NOT NULL | Contraseña hasheada (temporal en migración) |
| usu_docnum | VARCHAR(20) | UNIQUE, NULL | Número de documento |
| rol_id | INT | FK → rol(rol_id) | Rol del usuario (1=usuario, 2=admin, 3=diseñador) |
| tipdoc_id | INT | FK → tipo_de_documento | Tipo de documento |
| usu_activo | BOOLEAN | NOT NULL, DEFAULT TRUE | Estado activo/inactivo |
| usu_origen | ENUM | NOT NULL, DEFAULT 'registro' | Origen del registro ('registro', 'formulario', 'admin') |

#### Tabla: tipo_de_documento

- Registros: 3 (CC, CE, Pasaporte)

- Propósito: Referencia para el campo tipdoc_id de usuarios

- Estado: Ya insertada. Validar existencia antes de migrar usuarios.

#### Tabla: rol

- Registros: 3 (usuario, administrador, diseñador)

- Propósito: Referencia para el campo rol_id de usuarios

- Estado: Ya insertada. Validar existencia antes de migrar usuarios.

#### Tabla: estado_pedido

- Registros: 10 estados formales del flujo de producción

- Estados: cotizacion_pendiente (1), pago_diseno_pendiente (2), diseno_en_proceso (3), diseno_aprobado (4), tallado (5), engaste (6), pulido (7), inspeccion_calidad (8), finalizado (9), cancelado (10)

- Propósito: Referencia para el campo est_id de pedidos

- Estado: Ya insertada. Los estados informales de Excel deben mapearse a estos 10 est_id durante la migración.

### Tablas de datos transaccionales

#### Tabla: pedido

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ped_id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador |
| ped_codigo | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE | Código único (P-YYYYMM-XXX) |
| ped_fecha_creacion | DATETIME | NOT NULL, DEFAULT NOW() | Fecha de creación del pedido |
| ped_comentarios | VARCHAR(250) | NULL | Especificaciones técnicas para diseños únicos |
| ped_identificador_cliente | VARCHAR(150) | NULL | Nombre/tel si no hay usuario |
| est_id | INT | FK → estado_pedido | Estado actual |
| per_id | INT | FK → personalizacion, NULL | Personalización (NULL si diseño único) |
| con_id | INT | FK → contacto_formulario, NULL | Contacto origen (puede ser NULL) |
| ses_id | INT | FK → sesion_anonima, NULL | Sesión anónima (puede ser NULL) |
| usu_id_cliente | INT | FK → usuarios, NULL | Cliente registrado |
| usu_id_empleado | INT | FK → usuarios, NULL | Diseñador asignado |

#### Tabla: historial_estado_pedido

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| his_id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador |
| ped_id | INT | FK → pedido(ped_id) NOT NULL, ON DELETE CASCADE | Pedido asociado |
| est_id | INT | FK → estado_pedido NOT NULL | Estado registrado |
| his_fecha_cambio | DATETIME | NOT NULL, DEFAULT NOW() | Fecha del cambio |
| his_comentarios | TEXT | NULL | Notas del estado |
| his_imagen | VARCHAR(250) | NULL | Foto evidencia (opcional) |
| usu_id_responsable | INT | FK → usuarios, NULL | Quien registró el cambio |

#### Tabla: render_3d

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ren_id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador |
| ren_imagen | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre archivo (P-YYYYMM-XXX.glb) |
| ren_fecha_dimension | DATE | NULL | Fecha de creación del render |
| ped_id | INT | FK → pedido(ped_id) ON DELETE CASCADE | Pedido asociado |

#### Tabla: foto_producto_final

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| fot_id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identificador |
| fot_imagen_final | VARCHAR(250) | NOT NULL | Nombre archivo (P-YYYYMM-XXX-N.jpg) |
| fot_fecha_subida | DATE | NULL | Fecha de carga |
| ped_id | INT | FK → pedido(ped_id) ON DELETE CASCADE | Pedido asociado |

# Estrategia De Migración

Tipo de estrategia seleccionada:

- Big Bang

## Justificación

Dado que el sistema actual de Brisas Gems se basa en Excel y registros manuales con un volumen de datos manejable (~100 clientes, ~20 pedidos), es más eficiente realizar una extracción, limpieza y carga única antes del lanzamiento oficial (Go-Live).

Mantener una migración paralela sería ineficiente ya que implicaría duplicar el trabajo manual de los 2 asesores en Excel y en el nuevo sistema simultáneamente, aumentando el riesgo de inconsistencias entre ambas fuentes.

El Big Bang garantiza que a partir del Día 1 del Go-Live, el Excel deje de ser la fuente de verdad y toda la operación de Brisas Gems quede centralizada en la nueva plataforma.

# Fases Del Plan De Migración

## Fase 0: Preparación

### Recopilación de datos

Duración estimada: 3 días

Responsable: Fabian Sánchez / Johan Bocanegra

#### Actividades:

- Identificación de fuentes

- Archivo Excel de clientes (BrisasGems_Clientes.xlsx)

- Archivo Excel de pedidos activos (Control_Pedidos.xlsx)

- Carpetas físicas de renders .GLB y fotografías .JPG

- Recolección de archivos

- Exportar hojas de Excel a formato CSV para procesamiento

- Consolidar archivos multimedia en carpeta de trabajo0

- Validación de accesos

- Confirmar acceso al servidor de base de datos

- Confirmar acceso a carpetas físicas de archivos multimedia

- Confirmar acceso al entorno de producción

### Análisis y Normalización

Duración estimada: 2 días

Responsable: Johan Bocanegra

#### Actividades:

- Eliminación de duplicados

- Detectar correos electrónicos duplicados en listado de clientes

- Detectar pedidos duplicados por código o cliente

- Estandarización de formatos

- Correos: formato válido usuario@dominio.com

- Teléfonos: 10 dígitos numéricos sin espacios ni caracteres especiales

- Documentos: alfanumérico sin caracteres especiales

- Fechas: formato YYYY-MM-DD

- Mapeo de estados informales a estados formales

- Construir tabla de equivalencias entre los estados que maneja Brisas Gems en Excel y los 10 estados formales del sistema:

Estado en Excel → Estado formal (est_id)

"Cotización" → cotizacion_pendiente (1)

"Esperando pago" → pago_diseno_pendiente (2)

"En diseño" → diseno_en_proceso (3)

"Diseño aprobado" → diseno_aprobado (4)

"En fundición/tallado" → tallado (5)

"Engastando" → engaste (6)

"En pulido" → pulido (7)

"En revisión" → inspeccion_calidad (8)

"Listo para entrega" → finalizado (9)

"Cancelado" → cancelado (10)

#### Criterios de calidad:

| Campo | Regla de validación |
| --- | --- |
| usu_correo | Formato válido. Único. Sin nulos. |
| usu_telefono | Solo numérico. 10 dígitos (Colombia). |
| usu_docnum | Único. Sin caracteres especiales. |
| est_id | Debe coincidir con uno de los 10 IDs definidos en la tabla estado_pedido. |
| ped_codigo | Formato P-YYYYMM-XXX. Único. Sin nulos. |
| ren_imagen | Archivo .GLB existente en ruta de destino. |
| fot_imagen_final | Archivo .JPG existente en ruta de destino. |

### Preparación del Entorno Análisis y Normalización

Duración estimada: 1 día

Responsable: Fabian Sánchez

#### Actividades:

- Verificar que las tablas prerequisito ya contienen sus registros seed data:

- tipo_de_documento (3 registros: CC, CE, Pasaporte)

- rol (3 registros: usuario, administrador, diseñador)

- estado_pedido (10 registros del flujo de producción)

- Crear base de datos de pruebas (entorno local/test) con estructura idéntica a producción para validar scripts antes del Go-Live

- Preparar scripts SQL de carga masiva (INSERT INTO) para cada tabla a migrar

- Configurar carpetas de destino en servidor:

- /uploads/renders/

- /uploads/finales/

- Configurar backup automático antes de iniciar migración

## Fase 1: Migración De Datos Maestros

### Migración de Usuarios

Duración: 2 días

Prioridad: Alta

Responsable: Johan Bocanegra

#### Proceso:

- Extracción

- Exportar listado de clientes desde Excel a CSV temporal (clientes_origen.csv)

- Transformación

- Limpiar y estandarizar nombres, teléfonos y correos

- Generar contraseña temporal hasheada con bcrypt para todos los usuarios migrados

- Asignar usu_origen = 'formulario' a todos

- Asignar rol_id según clasificación en Excel: mayoría = 1 (usuario), algunos = 3 (diseñador)

- Asignar tipdoc_id = 1 (CC) por defecto si no está especificado en Excel

3. Validación pre-carga

- Verificar 0 correos duplicados

- Verificar 0 campos usu_correo nulos

- Verificar formato de teléfonos (10 dígitos)

- Carga

Ejecutar script: INSERT INTO usuarios (...) Registrar los usu_id generados en archivo de mapeo (usuarios_mapping.csv) para usarlos al migrar pedidos

- Verificación post-carga ☑

- Conteo correcto: 100 registros esperados

- Sin datos nulos en campos obligatorios

- Sin correos duplicados

- Roles asignados correctamente

### Migración de Catalogos Base (Roles, Tipos de Documento y Estados de Pedido)

Duración: 1 día

Prioridad: Alta

Responsable: Fabian Sánchez

#### Proceso:

- Extracción: No aplica. Datos definidos por el sistema.

- Transformación: No aplica.

- Validación

Confirmar mediante SELECT COUNT(*) que las tablas prerequisito contienen los registros esperados antes de proceder con la migración de usuarios y pedidos.

- Carga: No aplica. Ya insertados mediante seed data.

- Verificación

- tipo_de_documento: 3 registros

- rol: 3 registros

- estado_pedido: 10 registros

## Fase 2: Migración De Datos Transaccionales

### Migración de Pedidos Activos

Duración: 2 días

Complejidad: Alta

Responsable: Johan Bocanegra

#### Proceso:

- Extracción

Exportar listado de pedidos activos desde Excel a CSV (pedidos_origen.csv). Migrar únicamente pedidos en curso o pendientes de entrega.

- Transformación

- Generar código único por pedido: P-YYYYMM-XXX

- Mapear cliente de Excel → usu_id usando usuarios_mapping.csv generado en Fase 1

- Mapear estado informal de Excel → est_id usando tabla de equivalencias definida en Fase 0.2

- Asignar per_id = NULL para diseños únicos fuera del catálogo del personalizador

- Trasladar especificaciones técnicas del pedido al campo ped_comentarios en texto libre: Ej: "Anillo oro 18K, esmeralda 2.5ct, talla 5.5" 3.

- Validación pre-carga

- Verificar que todos los usu_id_cliente existen en tabla usuarios (migrados en Fase 1)

- Verificar que todos los est_id existen en tabla estado_pedido (1-10)

- Verificar que ped_codigo sea único

- Carga Ejecutar script:

INSERT INTO pedido (...) Registrar los ped_id generados en archivo de mapeo (pedidos_mapping.csv) para usarlos en historial y multimedia

- Verificación post-carga

- Conteo correcto: 20 registros esperados

- Integridad referencial: todos los usu_id_cliente válidos

- Todos los est_id en rango 1-10

- Sin códigos de pedido duplicados

### Ajustes Críticos

Mapeo de estados de producción Dado que el flujo anterior en Excel era informal, se asignará cada pedido activo a uno de los 10 estados formales del sistema usando la tabla de equivalencias definida en la Fase 0.2.

Diseños únicos fuera de catálogo Para pedidos que sean diseños únicos sin correspondencia en el módulo de personalización, las especificaciones técnicas del cliente se migrarán directamente al campo ped_comentarios, dejando per_id como NULL.

#### Historial de estados

Como solo se dispone del estado ACTUAL de cada pedido en Excel, se creará UN registro en historial_estado_pedido por cada pedido migrado con:

- est_id = estado actual en Excel (mapeado a formal)

- his_fecha_cambio = fecha de ejecución de la migración

- his_comentarios = "Estado actual migrado desde sistema Excel"

- usu_id_responsable = ID del administrador que ejecuta la migración

### Migración de archivos multimedia

Una vez migrados los pedidos y obtenidos sus ped_id:

RENDERS 3D (.GLB):

- Copiar archivos desde carpetas físicas a /uploads/renders/

- Renombrar según formato: P-YYYYMM-XXX.glb

- Registrar en tabla render_3d asociando al ped_id correspondiente

FOTOGRAFÍAS FINALES (.JPG):

- Copiar archivos desde carpetas físicas a /uploads/finales/

- Renombrar según formato: P-YYYYMM-XXX-N.jpg

- Crear un registro en foto_producto_final por cada foto, asociando al ped_id correspondiente

#### Verificación multimedia:

- 20 archivos .GLB migrados y registrados en render_3d

- 20-40 archivos .JPG migrados y registrados en foto_producto_final

- Todos los ped_id referenciados son válidos

- Archivos físicos existen en rutas de destino

## Fase 3: Validación Y Pruebas

### Validación Técnica

Duración: 1 día

Responsable: Fabian Sánchez

#### Métodos utilizados:

Verificación de conteos

Ejecución de sentencias SELECT COUNT(*) en cada tabla migrada para comparar totales contra archivos Excel origen:

SELECT 'usuarios' AS tabla, COUNT(*) AS total

FROM usuarios

UNION ALL

SELECT 'pedido', COUNT(*) FROM pedido

UNION ALL

SELECT 'historial', COUNT(*)

FROM historial_estado_pedido

UNION ALL

SELECT 'renders', COUNT(*) FROM render_3d

UNION ALL

SELECT 'fotos', COUNT(*) FROM foto_producto_final;

Resultado esperado:

- usuarios → 100

- pedido → 20

- historial → 20

- renders → 20

- fotos → 20-40

Verificación de integridad referencial

Validar que no existan pedidos huérfanos (sin cliente):

SELECT p.ped_id, p.ped_codigo, p.usu_id_cliente

FROM pedido p LEFT JOIN usuarios u ON p.usu_id_cliente = u.usu_id

WHERE u.usu_id IS NULL;

Resultado esperado: 0 filas

Verificación de estados válidos

Validar que todos los pedidos tienen un estado formal:

SELECT p.ped_id, p.est_id

FROM pedido p

LEFT JOIN estado_pedido e ON p.est_id = e.est_id

WHERE e.est_id IS NULL; Resultado esperado: 0 filas

### Pruebas de Usuario

Duración: 1 día

Responsable: Natalia Cueca

#### Casos de prueba:

CASO 1: Autenticación de cliente migrado Acción: Iniciar sesión con correo y contraseña temporal de un cliente migrado Resultado esperado: Acceso exitoso al sistema

CASO 2: Seguimiento de pedido Acción: Cliente migrado consulta el estado de su pedido activo Resultado esperado: Barra de progreso muestra el estado correcto. Galería muestra fotografías finales. Si aplica, render 3D visible y navegable.

CASO 3: Gestión de pedidos por administrador Acción: Administrador actualiza el estado de un pedido migrado desde el panel de control Resultado esperado: Estado cambia correctamente y queda registrado en historial_estado_pedido

CASO 4: Integridad de IDs post-migración Acción: Registrar un nuevo formulario de contacto y convertirlo a pedido Resultado esperado: El nuevo pedido no genera conflictos de ID con los pedidos ya migrados

Criterio de aceptación: Aprobación visual y funcional por parte del administrador de Brisas Gems, validando que el historial de pedidos de sus clientes sea exacto y navegable en la plataforma.

## Fase 4: Go-Live

Fecha programada: Semana 4 del cronograma de implementación Horario: 10:00 PM (ventana de mantenimiento de bajo tráfico)

Actividades:

- Backup final de base de datos y archivos multimedia

- Activación de modo mantenimiento en la plataforma

- Ejecución de scripts de migración en orden:

- Validar prerequisitos (seed data)

- Migrar usuarios

- Migrar pedidos

- Migrar historial de estados

- Migrar renders y fotografías ☑ Validación técnica post-migración (Fase 3.1)

- Aprobación de UAT (Fase 3.2)

- Desactivación del modo mantenimiento

- Activación oficial del sistema

#### Plan de Rollback

Condiciones para revertir:

- Pérdida de datos durante la migración

- Fallas críticas de integridad referencial

- Inconsistencias graves entre origen y destino

- Fallos en autenticación de usuarios migrados

Procedimiento:

- Detener los servicios web y la base de datos de producción de manera controlada

- Restaurar la base de datos desde el backup previo al Go-Live

- Restaurar archivos multimedia desde el backup de carpetas

- Restablecer temporalmente la operatividad comercial basándose en los archivos Excel (fuente original)

- Analizar logs de error, corregir los scripts SQL en entorno de pruebas y reprogramar la ventana de migración

# Gestión De Riesgos

## Pérdida de integridad referencial durante la migración

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Causa raíz: Migrar pedidos antes que usuarios, o no validar que los usu_id_cliente y est_id existan en las tablas relacionadas.

Mitigación:

- Respetar estrictamente el orden de migración definido en Fase 4: prerequisitos → usuarios → pedidos → historial → multimedia

- Ejecutar scripts de validación de Foreign Keys antes de cada carga:

- Validar que el cliente existe antes de insertar pedido SELECT COUNT(*) FROM usuarios WHERE usu_id = [valor];

Plan alterno:

- Ejecutar rollback completo desde backup

- Corregir scripts en entorno de pruebas

- Validar manualmente los IDs faltantes en Excel

- Re-ejecutar migración en nueva ventana programada

## Datos incompletos o inconsistentes en archivos Excel origen

Probabilidad: Alta

Impacto: Medio

Causa raíz: Errores humanos en el mantenimiento manual de Excel, como correos duplicados, teléfonos mal formateados, o estados informales que no mapean a ninguno de los 10 estados formales.

Mitigación:

- Fase 0.2 (Análisis y Normalización) robusta antes de cargar:

  - Eliminar duplicados

  - Estandarizar formatos de contacto

  - Construir tabla de equivalencias para estados

- Generar log de registros problemáticos durante transformación

- Coordinar con Brisas Gems para completar información faltante ANTES de iniciar migración

Plan alterno:

- Cargar registros problemáticos con datos genéricos/temporales:

  - Correo faltante → generar temporal: cliente_N@temp.brisasgems.com

  - Estado no mapeado → asignar cotizacion_pendiente (1) por defecto

- Forzar actualización en primer login del usuario

- Generar reporte de "Registros con datos pendientes" para revisión manual post-migración

## Archivos multimedia no encontrados o nomenclatura inconsistente

Probabilidad: Media

Impacto: Medio

Causa raíz: Renders .GLB y fotografías .JPG almacenados en carpetas físicas con nombres no estandarizados o rutas rotas.

Mitigación:

- En Fase 2.2, antes de registrar en BD, verificar existencia física del archivo mediante script:

- Renombrar archivos según formato estándar durante la copia:

  - Renders: P-YYYYMM-XXX.glb

  - Fotos: P-YYYYMM-XXX-N.jpgValidar que el cliente existe antes de insertar pedido SELECT COUNT(*) FROM usuarios WHERE usu_id = [valor];

- Generar reporte de "Archivos multimedia faltantes" con ped_id afectados para búsqueda manual

Plan alterno:

- Marcar en BD los registros con archivos faltantes:

  - ren_imagen = "PENDIENTE.glb" –

  - fot_imagen_final = "PENDIENTE.jpg"Corregir scripts en entorno de pruebas

- Generar ticket de seguimiento para completar multimedia post-migración

- Sistema mostrará mensaje "Render/Foto en proceso" al cliente

## Fallo en scripts automatizados de carga masiva

Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

Causa raíz: Errores de sintaxis SQL, tipos de datos incompatibles, o límites de memoria en carga masiva de 100 usuarios + archivos.

Mitigación:

- Probar TODOS los scripts en entorno de pruebas (BD local/test) antes del Go-Live

- Ejecutar carga en lotes pequeños (batches de 20 registros) en lugar de INSERT masivo de 100 de una sola vez

- Implementar manejo de excepciones en scripts Python/SQL:

Plan alterno:

- Ejecutar rollback desde backup completo

- Revisar logs de error línea por línea

- Corregir script y probar nuevamente en entorno de pruebas

- Dividir migración en sub-fases más granulares si persiste el error

# Criterios De Éxito

## Indicadores Cuantitativos

| Indicador | Meta | Método de medición |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de clientes migrados sin errores | 100% | SELECT COUNT(*) FROM usuarios. Resultado esperado: 100 registros |
| Porcentaje de pedidos migrados sin errores | 100% | SELECT COUNT(*) FROM pedido. Resultado esperado: 20 registros |
| Integridad referencial (pedidos huérfanos) | 0 registros | Query de validación en Fase 3.1 (0 pedidos sin cliente válido) |
| Archivos multimedia migrados correctamente | 100% | Renders: 20 archivos. Fotos: 20-40 archivos. Verificar existencia física y registro BD |
| Tiempo de inactividad operativa del sistema | Menor a 4 horas | Desde activación de modo mantenimiento hasta desactivación |
| Tasa de éxito en autenticación de usuarios migrados | 100% | Pruebas UAT: todos los clientes migrados pueden hacer login |
| Coincidencia entre origen y destino | 100% | Conteo manual en Excel vs SELECT COUNT(*) en cada tabla migrada |

## Criterios de Aceptación Final

- Datos completos

- Todos los clientes del Excel están en la tabla usuarios

- Todos los pedidos activos del Excel están en la tabla pedido

- Todos los renders y fotografías finales están registrados y accesibles desde la plataforma

- Sin errores críticos

- 0 pedidos sin cliente asociado (integridad referencial)

- 0 estados de pedido fuera del rango 1-10

- 0 correos duplicados en tabla usuarios

- 0 códigos de pedido duplicados

- Sistema operativo

- La plataforma web está accesible y responde correctamente

- Los clientes migrados pueden iniciar sesión con credenciales temporales

- Los pedidos migrados son visibles en el panel de seguimiento

- Las fotografías finales y renders 3D se visualizan correctamente

- La barra de progreso de los 10 estados funciona según el estado actual de cada pedido

- Usuarios capacitados

- El administrador de Brisas Gems puede gestionar pedidos migrados (actualizar estados, asignar diseñadores)

- Los diseñadores pueden visualizar pedidos asignados y subir evidencias de progreso

- Los clientes pueden consultar el estado de sus pedidos migrados

- Documentación entregada

- Scripts SQL documentados y versionados

- Archivo de mapeo usuarios_mapping.csv (usu_id generados)

- Archivo de mapeo pedidos_mapping.csv (ped_id generados)

- Tabla de equivalencias de estados (informal → formal)

- Log completo de la migración con timestamps y errores (si los hubo)

- Manual de rollback con procedimiento paso a paso

- Reporte de archivos multimedia faltantes (si aplica)

## Validación de Funcionalidades Criticas

| Funcionalidad | Criterio de éxito |
| --- | --- |
| Login de cliente migrado | Acceso exitoso con credenciales temporales. Redirección a dashboard. |
| Consulta de estado de pedido | Cliente visualiza barra de progreso con el estado correcto mapeado desde Excel. Fecha de creación coincide. |
| Visualización de render 3D | Pedidos con render asociado muestran el modelo .GLB navegable en 3D. |
| Visualización de galería de fotos finales | Pedidos con fotos asociadas muestran todas las imágenes en la galería. |
| Actualización de estado por administrador | Admin cambia estado de pedido migrado y el cambio se registra en historial_estado_pedido. |
| Asignación de diseñador a pedido migrado | Admin asigna diseñador a pedido y el diseñador puede visualizar el pedido en su panel de trabajo. |
| Creación de pedido nuevo post-migración | Nuevo pedido creado no genera conflicto de ID con pedidos migrados. Autoincremento funciona correctamente. |

## Criterios De No-Go (Rollback)

Si se cumple CUALQUIERA de las siguientes condiciones, se debe ejecutar rollback completo:

- Pérdida de más del 5% de registros durante la migración (ej: solo se migraron 95 de 100 clientes sin explicación).

- Más de 5 pedidos con integridad referencial rota (sin cliente válido asociado).

- Fallas críticas en autenticación: más del 20% de usuarios migrados no pueden hacer login.

- Renders 3D o fotografías finales no se visualizan correctamente en más del 30% de los pedidos.

- Estados de pedidos mal mapeados: más de 5 pedidos con estados incorrectos que afecten la operación del taller.

- Sistema inaccesible por más de 30 minutos después del Go-Live planificad

## Aprobación Formal

La migración se considerará EXITOSA y se dará por COMPLETADA cuando:

- Todos los indicadores cuantitativos alcancen sus metas (100%).

- Los 5 criterios de aceptación final estén cumplidos.

- Las 7 funcionalidades críticas sean validadas en UAT.

- El representante de Brisas Gems firme el Acta de Aceptación.

- No se cumpla ningún criterio de No-Go que requiera rollback.

# Cronograma General

| Fase / Semana | Actividades Principales | Entregables | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1: Preparación y Análisis | Recopilación de archivos Excel y multimedia de Brisas Gems. Análisis de calidad, limpieza y normalización de datos. Desarrollo de scripts SQL de carga masiva. | Archivos CSV normalizados y scripts de migración desarrollados. | Johan Bocanegra, Fabian Sánchez |
| Semana 2: Entorno de Pruebas (Test) | Ejecución de la migración completa (usuarios, pedidos, historial y multimedia) en la BD local/pruebas. Ejecución de consultas de validación y Pruebas de Usuario (UAT). | Base de datos de pruebas poblada y Reporte de UAT. | Johan Bocanegra, Natalia Cueca |
| Semana 3: Ajustes y Correcciones | Corrección de anomalías detectadas en la fase de pruebas. Optimización de scripts SQL. Segunda ronda de validación técnica y planificación exacta del Go-Live. | Scripts definitivos validados y Manual de Rollback documentado. | Fabian Sánchez, Johan Bocanegra |
| Semana 4: Go-Live y Soporte | Ejecución de la migración en el servidor de Producción durante la ventana de mantenimiento. Monitoreo post-lanzamiento, soporte a usuarios y cierre formal. | Sistema operativo con datos reales y Acta de Aceptación firmada. | Todo el equipo |

#### Hitos clave

- Hito 1 (Fin Sem 1): Scripts validados y datos de origen depurados.

- Hito 2 (Fin Sem 2): Pruebas UAT completadas en el entorno de pruebas.

- Hito 3 (Fin Sem 3): Migración aprobada técnicamente para paso a producción.

- Hito 4 (Semana 4): GO-LIVE en producción (Ventana nocturna).

- Hito 5 (Fin Sem 4): Cierre formal del proyecto y entrega al cliente.

#### Dependencias Criticas

#### El lanzamiento a producción (Go-Live) de la Semana 4 depende estrictamente de:

- Aprobación al 100% de las Pruebas de Usuario (UAT) en la Semana 2.

- Corrección de todos los errores críticos de los scripts en la Semana 3.

- Confirmación de disponibilidad por parte del representante de Brisas Gems. (Si no se cumple alguno de estos prerrequisitos, el Go-Live se pospone una semana para garantizar la integridad de los datos).

# Roles Y Responsabilidades

## Equipo del Proyecto

| Rol | Nombre | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Líder Técnico | Fabian Sánchez | Diseño de arquitectura de datos Supervisión de scripts de migración Validación técnica (Fase 3.1) Toma de decisiones Go/No-Go Gestión de riesgos técnicos |
| Desarrollador | Johan Bocanegra | Limpieza y normalización de datos Desarrollo de scripts SQL/Python Ejecución de migración en TEST Migración de multimedia Corrección de anomalías |
| Analista QA | Natalia Cueca | Pruebas UAT (Fase 3.2) Validación funcional post-migración Documentación de resultados Soporte post-Go-Live Capacitación a usuarios |
| Cliente | Representante Brisas Gems | Provisión de archivos Excel Validación de datos migrados Aprobación de UAT Firma de Acta de Aceptación Comunicación con usuarios finales |
| Instructor SENA | [Nombre docente] | Revisión de documentación Aprobación de plan de migración Evaluación de entregables Firma de aprobación final |

# Aprobaciones

Con las siguientes firmas, los involucrados confirman su conformidad con el alcance, estrategia y cronograma de este documento, autorizando el inicio de la ejecución del Plan de Migración de Datos.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder Técnico | Fabian Sánchez | _____________________ | //2026 |
| Cliente (Brisas Gems) | __________________ | _____________________ | //2026 |
| Instructor SENA | __________________ | _____________________ | //2026 |

Control De Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción de Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/02/2026 | Fabian Sánchez | Versión inicial del plan. Estado: En revisión. |